## Capacite
Capacité de travail |  | Pause
Angelo | 15 | 1.25
David | 16
Thomas | 16.5
Gérard | 18.5
Total (en h.homme) idéal | 66 | 61
Total avec facteur | 0.7 | 42.7 | 10.675
Nombre de sprint | 2
Durée du sprint (en h) | 4
Durée du sprint (en min) | 240

## BacklogProduit
Backlog Produit - Société PICSOU
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6
ID_Item | Titre | Importance | Estimation | Démonstration de la fonctionnalité | Commentaires
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite sélectionner quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir |  | 3 | Le client sélectionne le montant à retirer.
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir quel montant retirer dans le but de choisir combien d'espèces obtenir |  | 2 | Le client saisie le montant à retirer.
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer ma carte dans le but de récupérer mes billets |  | 1 | L'écran affiche un message invitant à retirer la carte.
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite récupérer mes billets dans le but de les dépenser |  | 1 | L'écran affiche un message invitant à récupérer les billets.
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite saisir le code secret associé à ma carte dans le but de m’identifier. |  | 2 | Le client s'identifie en saisissant son code.
| En tant que possesseur d’une carte de retrait, je souhaite être invité à insérer ma carte dans le but d'effectuer une opération |  | 1 | Le client est invité à introduire sa carte dans la fente du GAB
| En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite accéder aux opérations autorisées, dans le but de gérer mes comptes |  | 2 | Le client de la banque a accès aux options de retrait avec ou sans délivrance de reçu (le reçu peut indiquer le solde du compte), dépôt, consultation de solde de ses comptes.
| En tant que non client de la banque PICSOU, je souhaite afficher les opérations disponibles dans le but d'effectuer un retrait |  | 1 | Le possesseur de la carte n'a accès qu'au retrait avec ou sans délivrance de reçu.
| En tant que client de la banque PICSOU, je souhaite déposer des espèces dans le but d'alimenter mon compte |  | 3 | Le client a accès aux écrans de dépôt d'espèces, avec une invite lui demandant d'insérer ses espèces.
16